МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области**

**«Коряжемский индустриальный техникум»**

(ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ АО

«Коряжемский

индустриальный техникум»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.П. Порошина

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023год

**План реализации**

**Программы популяризации федерального проекта**

**«Профессионалитет» в Архангельской области**

**2023г**

**План проведения профориентационных мероприятий, направленных на популяризацию**

**ФП «Профессионалитет» и поддержку приемной кампании 2023 года на образовательные программы**

**ФП «Профессионалитет» в Архангельской области**

**Цель:** организация и проведение профориентационных мероприятий, направленных на информирование целевой аудитории о возможностях и перспективах получения среднего профессионального образования в рамках реализации Федерального проекта «Профессионалитет».

**Субъекты профессиональной ориентации:** министерство образования Архангельской области (далее – МО АО), министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – МПР АО), государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Новодвинский индустриальный техникум» (далее – НИТ); государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Коряжемский индустриальный техникум» (далее – КИТ);

**Целевая аудитория:** обучающиеся 6-11 классов и члены их семей, педагоги и классные руководители МОУ СОШ г. Коряжма; обучающиеся ГАПОУ АО «КИТ» и члены их семей, преподаватели, мастера производственного обучения, кураторы групп ГАПОУ АО «КИТ».

**Сроки реализации:** 01 января 2023 г. – 31 декабря 2023 г.

Январь

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Формат участия** | **Краткое описание** | **Целевая аудитория** | **Ответств. ОО** | **Организации- участники** | **Площ. провед.** | **Длит. Меропр.** | **Планир. Сроки провед.** | **Планир. регуляр. провед. Меропр.** | **Ср. План. Кол-во участ.  в одном меропр.** | **Общее**  **планир. Кол-во участ.** |
| **1** | **Проведение мастер-классов по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет», в том числе решение производственных кейсов на предприятиях ключевых производственных отраслей региона\*** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | «Специальность «Технология комплексной переработки древесины» | Очно | ПОО организует профессиональные уроки в классах Лесного профиля с  представителями предприятий с целью формирования интереса к профессиям ФП  «Профессионалитет»,  знакомства с особенностями  работы | Обучающиеся 9 класса МОУ СОШ №7 г. Коряжма | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А. | Мастера п/о представители РКЦ гр. ИЛИМ | МОУ СОШ № 7 | 1 ак.часа | январь | 1 раз в месяц | 22 | 22 |
| **2** | **Организация классных часов в школах с представителями ОПЦ\*** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | «Я в мире профессий» | Онлайн. Оффлайн. Очно | Информационные классные часы- знакомство с программами ФП «Профессионалитет», информации о поступлении, обучении и дальнейшем трудоустройстве | Обучающиеся 6-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | Мастера п/о представители РКЦ гр. ИЛИМ | НИТ, КИТ | 1-2 ак.часа | январь | 1 раз в месяц | 20 | 40 |
| 2.2 | Классный час – Экологическое просвещение | Очно | Информационные классные часы по формированию экологической культуры, которая включает комплекс нравственно – этических норм и деятельностных принципов поведения во взаимоотношениях человека, природы и общества в т.ч. использование лесов, их охрана от пожаров, лесовосстановительные мероприятия | Обучающиеся 8 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В.  Преподаватель экологии Зашихина И.А. | ГАПОУ АО «КИТ» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1 ак. Час | январь | 1 раз | 20 | 20 |
| **3** | **Организация и проведение профессиональных праздников по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»\*** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | «Календарь профессий»- профессиональные праздники | Оффлайн,. Очно | Праздничные мероприятия по специальностям с представителями профессий | Обучающиеся 6-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | Представители профессий и НИТ, ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» | 2 ак.часа | январь | По датам | 20 | 20 |
| **4** | **Организация профессионального обучения обучающихся 9-х классов, в том числе проведение уроков «Технология», с присвоением первой профессии на базе кластера региона\*** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Реализация сетевой программы «Первая профессия» в рамках ФП «Профессионалитет» | Очно | ПОО организует подготовку  Школьников по программе профессионального обучения  «Лаборант химического анализа» | Обучающиеся  8-9 классов | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А., мастер п/о Никулина Н.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» | по отдельной программе | по отдельной программе | на период реализации программы | 10 | 20 |
| **5** | **Организация интеллектуальных конкурсов с обучающимися ОО по отраслям региона, участвующим в ФП «Профессионалитет»** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Интеллектуальная игра «Твой выбор» | онлайн | Знакомство с профессиями в игровой форме | Обучающиеся 6-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В.  Организатор Юращюк Е.Р. | ГАПОУ АО «КИТ» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1 ак.час | 3-я неделя января | 1 раз | 20 | 20 |
| **19** | **Проведение научно-практических конференций по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»** | | | | | | | | | | | |
| 19.2 | Деловые встречи | Очно | Организация деловых встреч и диалогов о карьере с представителями работодателя и отрасли в Архангельской области в ОО и в ПОО | Обучающиеся 9-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | ГАПОУ АО «КИТ», Представители РКЦ гр. ИЛИМ | МОУ СОШ г. Коряжма | 1 ак.час. | 4 нед. Января | на период реализации программы | 60 | 180 |

**февраль**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Формат участия** | **Краткое описание** | **Целевая аудитория** | **Ответств. ОО** | **Организации- участники** | **Площ. провед.** | **Длит. Меропр.** | **Планир. Сроки провед.** | **Планир. регуляр. провед. Меропр.** | **Ср. План. Кол-во участ.  в одном меропр.** | **Общее**  **планир. Кол-во участ.** |
| **1** | **Проведение мастер-классов по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет», в том числе решение производственных кейсов на предприятиях ключевых производственных отраслей региона\*** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | «Специальность «Технология комплексной переработки древесины» | Очно | ПОО организует профессиональные уроки в классах Лесного профиля с  представителями предприятий с целью формирования интереса к профессиям ФП  «Профессионалитет»,  знакомства с особенностями  работы | Обучающиеся 9 класса МОУ СОШ №7 г. Коряжма | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А. | Мастера п/о представители РКЦ гр. ИЛИМ | МОУ СОШ № 7 | 1 ак.часа | февраль | 1 раз в месяц | 22 | 22 |
| 1.2 | Конкурс «Будущий профессионал»  Демонстрация практический умений и навыков | Очно | Проведение конкурса среди обучающихся по специальности «Комплексная переработка древесины» для освещения ФП «Профессионалитет» с привлечением в качестве зрителей будущих абитуриентов | Обучающиеся 9 классов | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А., | Мастера п/о Никулина Н.В, Лисина Е.В., преподаватели Журавлёва А.В, Мосеева Е.Ю. | КИТ | 2 ак.часа | Февраль | 1 раз в месяц | 20 | 40 |
| 1.3 | Профессии города Коряжма | Очно | Знакомство с конкретными профессиями и специальностями ФП «Профессионалитет» Лесной отрасли | обучающиеся 6-11 классов | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А., | Мастера п/о и представители профессии | КИТ | 2 ак.часа | Февраль | 1 раз в месяц | 20 | 40 |
| **2** | **Организация и проведение экскурсий по направлениям подготовки, реализуемым в ПОО, и на производственных площадках ведущих предприятий региона в рамках ФП «Профессионалитет»\*** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Экскурсии на производства города группы ИЛИМ специальности Технология комплексной переработки древесины | Очно | Экскурсионные мероприятия на предприятия города и области  Демонстрация производства изнутри | Обучающиеся 6-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | Представители РКЦ гр. ИЛИМ | Производственная площадка гр. ИЛИМ | 2 ак.часа | февраль | 1 раз | 20 | 40 |
| 2.2 | Экскурсии в музеи ведущих предприятий региона | очно | Экскурсионные мероприятия в музей АО «Группа ИЛИМ» | обучающиеся 6-8 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | Представители РКЦ гр. ИЛИМ | музей АО «Группа ИЛИМ» | 2 ак.часа | февраль, | 1 раз в месяц | 15 | 45 |
| 2.3 | Экскурсии в музеи бумаги ГАПОУ АО «КИТ» | очно | Экскурсионные мероприятия в музей | обучающиеся 6-8 классов | Отв. за музей Лисина Е.В. | КИТ | музей | 2 ак.часа | декабрь | 1 раз в месяц | 15 | 45 |
| **3** | **Организация классных часов в школах с представителями ОПЦ\*** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | «Я в мире профессий» | Онлайн. Оффлайн. Очно | Информационные классные часы- знакомство с программами ФП «Профессионалитет», информации о поступлении, обучении и дальнейшем трудоустройстве | Обучающиеся 6-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | ГАПОУ АО «КИТ», представители производств города ООО «ТЕХКОМ», ОО «Янтарный поток» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1-2 ак.часа | февраль года | 1 раз | 20 | 40 |
| 3.2 | Классный час - Экологическое просвещение | Очно | Информационные классные часы по формированию экологической культуры, которая включает комплекс нравственно - этических норм и деятельностных принципов поведения во взаимоотношениях человека, природы и общества в т.ч. использование лесов, их охрана от пожаров, лесовосстановительные мероприятия | Обучающиеся 6-8 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В.  Преподаватель экологии Зашихина И.А., Павлова О.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1 ак. час | февраль | 1 раз | 20 | 20 |
| 3.3 | Что такое Профессионалитет | очно | Интеллектуальные соревнования по представлению ФП «Профессионалитет» | обучающиеся 9-11 классов | МО АО  Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | ОО | 1 ак.час | февраль | 2 раза в месяц | 50 | 50 |
| **4** | **Организация и проведение родительских собраний с представителями ОПЦ\*** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | «Профессия- путь к успеху» | Оффлайн, онлайн | Информационно ­  профориентационное собрание,  демонстрации программам ФП  «Профессионалитет»,  материально-технической базой ОПЦ, информацией о  поступлении, обучении и  последующем трудоустройстве | Родители обучающихся ОО | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В.,профориентационные группы | ГАПОУ АО «КИТ» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1-2 ак.часа | февраль | 2 раза | 100 | 200 |
| **5** | **Проведение комплексного профильного мероприятия по профессиональной ориентации на базе образовательной организации или ПОО («День профориентации», «День карьеры») – «День профессионалитета»\*** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | «Профессионалитет - это будущее!» | Оффлайн, онлайн | Комплексное мероприятие,  проводимое на базе ПОО,  включающtt себя, встречи с  представителями ПП, квест,  мастер - классы. | Обучающиеся 6-11 классов и их родители | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | МОУ СОШ г. Коряжма | 2 ак. часа | Февраль | 2 раза | 20 | 40 |
| **6** | **Видеопрезентации компетенций, реализуемых в регионе в рамках ФП «Профессионалитет», в т.ч. мастерских\*** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | «Твой выбор» | Оффлайн | Серия видео презентаций  о востребованности специалистов на предприятиях города и региона  информация об ПОО  реализующие программы по  специальностям и информация о трудоустройстве | Обучающиеся 6-11 классов и их родители | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | Представители РКЦ гр. ИЛИМ | МОУ СОШ г. Коряжма | 1 ак.час | февраль | 2 раза | 20 | 40 |
| **7** | **Организация интеллектуальных конкурсов с обучающимися ОО по отраслям региона, участвующим в ФП «Профессионалитет»** | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Интеллектуальная игра «Твой выбор» | онлайн | Знакомство с профессиями в игровой форме | Обучающиеся 6-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В., Юращюк Е.Р. | ГАПОУ АО «КИТ» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1 ак.час | февраль | 1 раза | 20 | 20 |
| **11** | **Организация профессионального обучения обучающихся 9-х классов ОО, в том числе проведение уроков «Технология», с присвоением первой профессии на базе ОО СПО.** | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Реализация сетевой программы «Первая профессия в рамках ФП «Профессионалитет» | очно | ПОО организует подготовку Школьников по программе профессионального обучения «Лаборант химического анализа» | обучающиеся 8-9ых классов | мастера п/о Никулина Н.В., Лисина Е.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» | 1 ак.час | февраль | 1 раз в месяц | 15 | 15 |

**март**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Формат участия** | **Краткое описание** | **Целевая аудитория** | **Ответств. ОО** | **Организации- участники** | **Площ. провед.** | **Длит. меропр.** | **Планир. сроки провед.** | **Планир. регуляр. провед. меропр.** | **Ср. план. кол-во участ.  в одном меропр.** | **Общее**  **планир. кол-во участ.** |
| **1** | **Проведение мастер-классов по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет», в том числе решение производственных кейсов на предприятиях ключевых производственных отраслей региона\*** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | «Специальность «Технология комплексной переработки древесины» | Очно | ПОО организует профессиональные уроки в классах Лесного профиля с  представителями предприятий с целью формирования интереса к профессиям ФП  «Профессионалитет»,  знакомства с особенностями  работы | Обучающиеся 9 класса МОУ СОШ №7 г. Коряжма | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А. | Мастера п/о представители РКЦ гр. ИЛИМ | МОУ СОШ № 7 | 1 ак.часа | март | 1 раз в месяц | 22 | 22 |
| 1.2 | Профессии города Коряжма | Очно | Знакомство с конкретными профессиями и специальностями ФП «Профессионалитет» Лесной отрасли | обучающиеся 6-11 классов | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А., | Мастера п/о и представители профессии | КИТ | 2 ак.часа | Февраль | 1 раз в месяц | 20 | 40 |
| **2** | **Организация и проведение экскурсий по направлениям подготовки, реализуемым в ПОО, и на производственных площадках ведущих предприятий региона в рамках ФП «Профессионалитет»\*** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Экскурсии на производства города группы ИЛИМ специальности Технология комплексной переработки древесины | Очно | Экскурсионные мероприятия на предприятия города и области  Демонстрация производства изнутри | Обучающиеся 6-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | Представители РКЦ гр. ИЛИМ | Производственная площадка гр. ИЛИМ | 2 ак.часа | март | 1 раз | 20 | 40 |
| 2.2 | Экскурсии в музеи бумаги ГАПОУ АО «КИТ» | очно | Экскурсионные мероприятия в музей | обучающиеся 6-8 классов | Отв. за музей Лисина Е.В. | КИТ | музей | 2 ак.часа | декабрь | 1 раз в месяц | 15 | 45 |
| **3** | **Организация классных часов в школах с представителями ОПЦ\*** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | «Я в мире профессий» | Онлайн. Оффлайн. Очно | Информационные классные часы- знакомство с программами ФП «Профессионалитет», информации о поступлении, обучении и дальнейшем трудоустройстве | Обучающиеся 6-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | ГАПОУ АО «КИТ», представители производств города ООО «Вкусное время» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1-2 ак.часа | март | 1 раз | 20 | 40 |
| 3.2 | Классный час - Экологическое просвещение | Очно | Информационные классные часы по формированию экологической культуры, которая включает комплекс нравственно - этических норм и деятельностных принципов поведения во взаимоотношениях человека, природы и общества в т.ч. использование лесов, их охрана от пожаров, лесовосстановительные мероприятия | Обучающиеся 6-8 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В.  Преподаватель экологии Зашихина И.А., Павлова О.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1 ак. час | март | 1 раз | 20 | 20 |
| 3.3 | Что такое Профессионалитет | очно | Интеллектуальные соревнования по представлению ФП «Профессионалитет» | обучающиеся 9-11 классов | МО АО  Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | ОО | 1 ак.час | март | 2 раза в месяц | 50 | 50 |
| **4** | **Организация и проведение родительских собраний с представителями ОПЦ\*** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | «Профессия- путь к успеху» | Оффлайн, онлайн | Информационно ­  профориентационное собрание,  демонстрации программам ФП  «Профессионалитет»,  материально-технической базой ОПЦ, информацией о  поступлении, обучении и  последующем трудоустройстве | Родители обучающихся ОО | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В.,  профориентационные группы | ГАПОУ АО «КИТ» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1-2 ак.часа | февраль | 2 раза | 100 | 200 |
| **5** | **Организация и проведение профессиональных праздников по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»\*** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | «Календарь профессий»- профессиональные праздники | Оффлайн,. очно | Праздничные мероприятия по специальностям с представителями профессий | Обучающиеся 6-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | Представители профессий и НИТ | ГАПОУ АО «КИТ» | 2 ак.часа | март | По датам | 20 | 40 |
| **6** | **Демонстрация открытых онлайн-уроков «Шоу профессий», направленных на раннюю профессиональную ориентацию\*** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Шоу профессий.  Выпуск «Формула  успеха» | Онлайн | В выпуск «Формула успеха» входят: видео-уроки, видео-ролики и демонстрационный материал по специальностям и профессиям производства региона | Обучающиеся 6-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» | 1 ак.час | март | 1 раз | 20 | 20 |
| **7** | **Проведение профессиональных проб с целью расширения представления обучающихся о различных специальностях по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»\*** | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Профессиональные пробы. «Профессионалы-развитие региона» | Оффлайн | Серия профессиональных проб  в рамках сетевого  взаимодействия с производствами города и региона по специальностям: Технология комплексной переработки древесины, профессии Сварщик | Обучающиеся 6-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В.  Никлина Н.В., Лисина Е.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» | 1 ак.час | март | 1 раз | 20 | 20 |
| **8** | **Организация профессионального обучения обучающихся 9-х классов, в том числе проведение уроков «Технология», с присвоением первой профессии на базе кластера региона\*** | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Реализация сетевой программы «Первая профессия» в рамках ФП «Профессионалитет» | Очно | ПОО организует подготовку  Школьников по программе профессионального обучения  «Лаборант химического анализа» | Обучающиеся  8-9 классов | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А., мастер п/о Никулина Н.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» | по отдельной программе | по отдельной программе | на период реализации программы | 10 | 20 |
| **9** | **Проведение индивидуального консультирования по выбору профессий в ОПЦ** | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Индивидуальные консультации по выбору профессий | Очно | Консультация включает в себя  четыре основных этапа:  -предварительная беседа  для обозначения мотивов и  желаний выбора  профессии;  -проведение  профессионального  тестирования; | Обучающиеся 9-11 классов | Педагог- психолог | ГАПОУ АО «КИТ», НИТ, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции | СОШ, КИТ, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции "ГАРМОНИЯ"  структурное подразделение МОУ "СОШ № 2" города Коряжма | 2 ак.час | март | индивидуально по запросу | индивидуально по запросу | 20 |
| **10 Проведение профессиональных проб на предприятиях реального сектора экономики Архангельской области, являющихся участниками Федерального проекта, с целью расширения представления обучающихся об образовательных программах Профессионалитета, реализуемых в Архангельской области.** | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Профессионалы – развитие региона | очно | проведение проф.проб для обучающихся ОО с целью знакомства с профессиями и специальностями ФП «Профессионалитет» Лесной отрасли | обучающиеся 9-ых классов | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А., | ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» | 1 ак.час | март | 1 раз в месяц | 10 | 50 |
| 10.2 | Знакомимся с отраслью играя | очно | проведение серии настольных игр лесной тематики | обучающиеся 6-8, 10-11 классы | Педагог - организатор | ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» | 1 ак.час | март | 2 раза в месяц | 10 | 40 |
| **11** | **Организация профессионального обучения обучающихся 9-х классов ОО, в том числе проведение уроков «Технология», с присвоением первой профессии на базе ОО СПО.** | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Реализация сетевой программы «Первая профессия в рамках ФП «Профессионалитет» | очно | ПОО организует подготовку Школьников по программе профессионального обучения «Лаборант химического анализа» | обучающиеся 8-9ых классов | мастера п/о Никулина Н.В., Лисина Е.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» | 1 ак.час | март | 1 раз в месяц | 15 | 15 |

**апрель**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Формат участия** | **Краткое описание** | **Целевая аудитория** | **Ответств. ОО** | **Организации- участники** | **Площ. провед.** | **Длит. меропр.** | **Планир. сроки провед.** | **Планир. регуляр. провед. меропр.** | **Ср. план. кол-во участ.  в одном меропр.** | **Общее**  **планир. кол-во участ.** |
| **1** | **Проведение мастер-классов по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет», в том числе решение производственных кейсов на предприятиях ключевых производственных отраслей региона\*** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | «Специальность «Технология комплексной переработки древесины» | Очно | ПОО организует профессиональные уроки в классах Лесного профиля с  представителями предприятий с целью формирования интереса к профессиям ФП  «Профессионалитет»,  знакомства с особенностями  работы | Обучающиеся 9 класса МОУ СОШ №7 г. Коряжма | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А. | ГАПОУ АО «КИТ» представители РКЦ гр. ИЛИМ | МОУ СОШ № 7 | 1 ак.часа | апрель | 1 раз в месяц | 22 | 22 |
| 1.2 | Конкурс «Будущий профессионал»  Демонстрация практический умений и навыков | Очно | Проведение мастер класса по специальности «Комплексная переработка древесины» для освещения ФП «Профессионалитет» с привлечением в качестве зрителей будущих абитуриентов | Обучающиеся 9 классов | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А., мастера п/о Никулина Н.В., Лисина Е.В. | ГАПОУ АО «КИТ» представители РКЦ гр. ИЛИМ | КИТ | 1ак.часа | апрель | 1 раз в месяц | 20 | 20 |
| 1.3 | Профессии города Коряжма | Очно | Знакомство с конкретными профессиями и специальностями ФП «Профессионалитет» Лесной отрасли | обучающиеся 6-11 классов | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А., | Мастера п/о и представители профессии | КИТ | 2 ак.часа | Февраль | 1 раз в месяц | 20 | 40 |
| **2** | **Организация и проведение экскурсий по направлениям подготовки, реализуемым в ПОО, и на производственных площадках ведущих предприятий региона в рамках ФП «Профессионалитет»\*** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Экскурсии на производства города группы ИЛИМ специальности Технология комплексной переработки древесины | Очно | Экскурсионные мероприятия на предприятия города и области  Демонстрация производства изнутри | Обучающиеся 6-11 классов | мастера п/о Никулина Н.В., Лисина Е.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» музей бумаги | 1 ак.часа | апрель | 4 экскурсии | 20 | 80 |
| 2.3 | Экскурсии в музеи бумаги ГАПОУ АО «КИТ» | очно | Экскурсионные мероприятия в музей | обучающиеся 6-8 классов | Отв. за музей Лисина Е.В. | КИТ | музей | 2 ак.часа | декабрь | 1 раз в месяц | 15 | 45 |
| **3** | **Организация классных часов в школах с представителями ОПЦ\*** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | «Я в мире профессий» | Онлайн. Оффлайн. Очно | Информационные классные часы- знакомство с программами ФП «Профессионалитет», информации о поступлении, обучении и дальнейшем трудоустройстве | Обучающиеся 6-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | ГАПОУ АО «КИТ», представители производств города ООО «Кулинария», ООО «Кузьня» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1-2 ак.часа | апрель | 1 раз | 20 | 40 |
| 3.2 | Классный час - Экологическое просвещение | Очно | Информационные классные часы по формированию экологической культуры, которая включает комплекс нравственно - этических норм и деятельностных принципов поведения во взаимоотношениях человека, природы и общества в т.ч. использование лесов, их охрана от пожаров, лесовосстановительные мероприятия | Обучающиеся 6-8 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В.  Преподаватель экологии Зашихина И.А., Павлова О.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1 ак. час | апрель | 1 раз | 20 | 20 |
| 3.3 | Что такое Профессионалитет | очно | Интеллектуальные соревнования по представлению ФП «Профессионалитет» | обучающиеся 9-11 классов | МО АО  Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | ОО | 1 ак.час | апрель | 2 раза в месяц | 50 | 50 |
| **4** | **Организация и проведение родительских собраний с представителями ОПЦ\*** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | «Профессия- путь к успеху» | Оффлайн, онлайн | Информационно ­  профориентационное собрание,  демонстрации программам ФП  «Профессионалитет»,  материально-технической базой ОПЦ, информацией о  поступлении, обучении и  последующем трудоустройстве | Родители обучающихся ОО | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В.,  профориентационные группы | ГАПОУ АО «КИТ» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1-2 ак.часа | апрель | 2 раза | 100 | 200 |
| **5** | **Проведение профориентационного тестирования, направленного на выявление профессиональных интересов и способностей обучающихся\*** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Тестирование | Оффлайн | Тестирование способствует выявлению профессиональных интересов и склонностей подростков. Консультации психолога | Обучающиеся 6-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В., социальный педагог Семашкевич Т.И. | ГАПОУ АО «КИТ» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1-2 ак.часа | апрель | 2 раза | 100 | 200 |
| **6** | **Видеопрезентации компетенций, реализуемых в регионе в рамках ФП «Профессионалитет», в т.ч. мастерских\*** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | «Твой выбор» | Оффлайн | Серия видео презентаций  о востребованности специалистов на предприятиях города и региона  информация об ПОО  реализующие программы по  специальностям и информация о трудоустройстве | Обучающиеся 6-11 классов и их родители | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В/ | ГАПОУ АО «КИТ» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1-2 ак.часа | апрель | 2 раза | 20 | 40 |
| **7** | **Проведение профессиональных проб с целью расширения представления обучающихся о различных специальностях по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»\*** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Профессиональные пробы. «Профессионалы-развитие региона» | Оффлайн | Серия профессиональных проб  в рамках сетевого  взаимодействия с производствами города и региона по специальностям  «Дегустация профессий» | Обучающиеся 6-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. Мастера п/о | ГАПОУ АО «КИТ» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1-4 мероприятий | апрель | По гррафику | 20 | 40 |
| **8** | **Организация встреч с участниками сборных по профессиональному мастерству (WorldSkills Russia, «Абилимпикс» и т.д.)** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Круглый стол «Путь к успеху» | Онлайн | Встреча с участниками и побудителями конкурсов профмастерства WorldSkills Russia, «Абилимпикс» | Участники конкурсов, обучающиеся 6-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. Мастера п/о | ГАПОУ АО «КИТ» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1-2 ак.час | апрель | 1 раз в месяц | 20 | 40 |
| **9** | **Проведение индивидуального консультирования по выбору профессий в ОПЦ** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Индивидуальные консультации по выбору профессий | Очно | Консультация включает в себя  четыре основных этапа:  -предварительная беседа  для обозначения мотивов и  желаний выбора  профессии;  -проведение  профессионального  тестирования; | Обучающиеся 9-11 классов | Педагог- психолог | ГАПОУ АО «КИТ», НИТ, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции | СОШ, КИТ, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции "ГАРМОНИЯ"  структурное подразделение МОУ "СОШ № 2" города Коряжма | 2 ак.час | март | индивидуально по запросу | индивидуально по запросу | 20 |
| **11** | **Организация профессионального обучения обучающихся 9-х классов ОО, в том числе проведение уроков «Технология», с присвоением первой профессии на базе ОО СПО.** | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Реализация сетевой программы «Первая профессия в рамках ФП «Профессионалитет» | очно | ПОО организует подготовку Школьников по программе профессионального обучения «Лаборант химического анализа» | обучающиеся 8-9ых классов | мастера п/о Никулина Н.В., Лисина Е.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» | 1 ак.час | апрель | 1 раз в месяц | 15 | 15 | |
| **12** | **Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы обучающих экскурсий / воркшопов «ПроВЕРЬ!» на базе ОО СПО для родителей потенциальных абитуриентов ОО СПО.** | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Экскурсия для родителей | очно | Экскурсия-знакомство с возможностями современной профессиональной образовательной организации для родителей потенциальных абитуриентов. В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» | родители | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А., мастера п/о | ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» | 2 акад.часа | 3 неделя апреля | 2 раза в год | 20 | 40 | |
| **17** | **Организация интеллектуальных конкурсов с обучающимися ОО по отраслям Федерального проекта в Архангельской области.** | | | | | | | | | | | | |
| 17.2 | Интеллектуальная игра «Твой выбор» | онлайн | Знакомство с профессиями в игровой форме | Обучающиеся 6-11 классов | Педагог - организатор | ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» | 1 ак.час | апрель | в течение реализации плана мероприятий | 20 | 20 | |

**май**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Формат участия** | **Краткое описание** | **Целевая аудитория** | **Ответств. ОО** | **Организации- участники** | **Площ. провед.** | **Длит. меропр.** | **Планир. сроки провед.** | **Планир. регуляр. провед. меропр.** | **Ср. план. кол-во участ.  в одном меропр.** | **Общее**  **планир. кол-во участ.** |
| **1** | **Проведение мастер-классов по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет», в том числе решение производственных кейсов на предприятиях ключевых производственных отраслей региона\*** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | «Специальность «Технология комплексной переработки древесины» | Очно | ПОО организует профессиональные уроки в классах Лесного профиля с  представителями предприятий с целью формирования интереса к профессиям ФП  «Профессионалитет»,  знакомства с особенностями  работы | Обучающиеся 9 класса МОУ СОШ №7 г. Коряжма | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А. | Мастера п/о представители РКЦ гр. ИЛИМ | МОУ СОШ № 7 | 1 ак.часа | май | 1 раз в месяц | 22 | 22 |
| 1.2 | «Правильный выбор» | Очно | Квест-игра. | Обучающиеся 6-11 классов | МО АО | ПОО | НИТ, БИТ, ВЛТ, ПТПТ, КарИТ, КЭМТ, КИТ, АПТ, АТСиЭ, АГМК, СТТТ, АТВМ, АПК | 2 ак.часа | Октябрь | 1 раз в месяц | 60 | 120 |
| **2** | **Организация и проведение экскурсий по направлениям подготовки, реализуемым в ПОО, и на производственных площадках ведущих предприятий региона в рамках ФП «Профессионалитет»\*** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Экскурсии на производства города группы ИЛИМ специальности Технология комплексной переработки древесины | Очно | Экскурсионные мероприятия на предприятия города и области  Демонстрация производства изнутри | Обучающиеся 6-11 классов | мастера п/о Никулина Н.В., Лисина Е.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» музей бумаги | 1 ак.часа | апрель | 4 экскурсии | 20 | 80 |
| 2.2 | Экскурсии в музеи ведущих предприятий региона | очно | Экскурсионные мероприятия в музей АО «Группа ИЛИМ» | обучающиеся 6-8 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | Представители РКЦ гр. ИЛИМ | музей АО «Группа ИЛИМ» | 2 ак.часа | май | 1 раз в месяц | 15 | 45 |
| **3** | **Организация классных часов в школах с представителями ОПЦ\*** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | «Я в мире профессий» | Онлайн. Оффлайн. Очно | Информационные классные часы- знакомство с программами ФП «Профессионалитет», информации о поступлении, обучении и дальнейшем трудоустройстве | Обучающиеся 6-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. Мастера п/о | ГАПОУ АО «КИТ» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1-2 ак.час | апрель | 1 раз в месяц | 20 | 40 |
| 3.2 | Съемка и продвижение виртуального классного часа «Профессионалитет – это звучит гордо!» | дистанционно на сайте https://proftraektoria.ru | В рамках проекта «Урок профессии» | обучающиеся 6-11 классов | АО ИОО  РЦСПСО | ГАПОУ АО «КИТ» | АО ИОО | 45 мин | май | - | 30 | 120 |
| **4** | **Видеопрезентации компетенций, реализуемых в регионе в рамках ФП «Профессионалитет», в т.ч. мастерских\*** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | «Твой выбор» | Оффлайн | Серия видео презентаций  о востребованности специалистов на предприятиях города и региона  информация об ПОО  реализующие программы по  специальностям и информация о трудоустройстве | Обучающиеся 6-11 классов и их родители | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. Мастера п/о | ГАПОУ АО «КИТ» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1-2 ак.час | апрель | 1 раз в месяц | 20 | 40 |
| **5** | **Проведение научно-практических конференций по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Проведение региональной конференции | Очная. онлайн | Областная конференция проводится совместно с представителями ПОО и ПП, информирует о  преимуществах ФП  «Профессионалитет» для  абитуриентов, родителей | Обучающиеся 6-11 классов и их родители | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | НИТ | 1-2 ак.час. | Май | на период реализации программы | 50 | 150 |
| 5.2 | Деловые встречи | Очно | Организация деловых встреч и диалогов о карьере с представителями работодателя и отрасли в Архангельской области в ОО и в ПОО | Обучающиеся 9-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В.  , успешные работники группы ИЛИМ | ГАПОУ АО «КИТ» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1 ак. час | май | 1 раз | 20 | 20 |
| **6** | **Проведение индивидуального консультирования по выбору профессий в ОПЦ** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Индивидуальные консультации по выбору профессий | Очно | Консультация включает в себя  четыре основных этапа:  -предварительная беседа  для обозначения мотивов и  желаний выбора  профессии;  -проведение  профессионального  тестирования; | Обучающиеся 9-11 классов | Педагог- психолог | ГАПОУ АО «КИТ», НИТ, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции | СОШ, КИТ, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции "ГАРМОНИЯ"  структурное подразделение МОУ "СОШ № 2" города Коряжма | 2 ак.час | март | индивидуально по запросу | индивидуально по запросу | 20 |
| **7** | **Организация внеурочной деятельности в школах по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»** | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Практико-ориентированные  мероприятия | Оффлайн | Серия мероприятий позволяет более углубленно познакомить с профессией/специальностью | Обучающиеся 6-11 классов | МО АО | ОО, ПОО, представители производства города и области | ОО, НИТ, БИТ, ВЛТ, ПТПТ, КарИТ, КЭМТ, КИТ, АПТ, АТСиЭ, АГМК, СТТТ, АТВМ, АПК, ппредставители производства города и области | 2 ак.час. | 2022-2025 | на период реализации программы | 80 | 240 |
| **8** | **Проведение хакатонов среди школьников по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»** | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Хакатон «Я-профессионал» | Очно | В соревновательной форме  обучающимся необходимо  будет решить производственную  задачу | Обучающиеся 9-11 классов | МО АО | ОО, НИТ, Предствители производства города и области | ОО, НИТ, Предствители производства города и области | 2ак.час | на период реализации программы | на период реализации программы | 40 | 120 |

**июнь**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Формат участия** | **Краткое описание** | **Целевая аудитория** | **Ответств. ОО** | **Организации- участники** | **Площ. провед.** | **Длит. меропр.** | **Планир. сроки провед.** | **Планир. регуляр. провед. меропр.** | **Ср. план. кол-во участ.  в одном меропр.** | **Общее**  **планир. кол-во участ.** |
| **2** | **Организация и проведение экскурсий по направлениям подготовки, реализуемым в ПОО, и на производственных площадках ведущих предприятий региона в рамках ФП «Профессионалитет»\*** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Экскурсии в мастерские | Очно | Экскурсионные мероприятия | Летние лагеря, родители абитуриентов | мастера п/о. | ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» музей бумаги | 1 ак.часа | июнь | 4 экскурсии | 20 | 80 |
| **9** | **Проведение индивидуального консультирования по выбору профессий в ОПЦ** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Индивидуальные консультации по выбору профессий | Очно | Консультация включает в себя  четыре основных этапа:  -предварительная беседа  для обозначения мотивов и  желаний выбора  профессии;  -проведение  профессионального  тестирования; | Обучающиеся 9-11 классов | Педагог- психолог | ГАПОУ АО «КИТ», НИТ, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции | СОШ, КИТ, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции "ГАРМОНИЯ"  структурное подразделение МОУ "СОШ № 2" города Коряжма | 2 ак.час | март | индивидуально по запросу | индивидуально по запросу | 20 |
| **20** | **Организация внеурочной деятельности в ОО по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в Архангельской области** | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | Практико-ориентированные мероприятия | очно | организация мастер-классов для обучающихся в каникулярное время | обучающиеся 9-11 классов | мастера п/о. | ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» музей бумаги | 1 ак.час | июнь | 1 раза в месяц | 15 | 15 |

**Июль - август**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Формат участия** | **Краткое описание** | **Целевая аудитория** | **Ответств. ОО** | **Организации- участники** | **Площ. провед.** | **Длит. меропр.** | **Планир. сроки провед.** | **Планир. регуляр. провед. меропр.** | **Ср. план. кол-во участ.  в одном меропр.** | **Общее**  **планир. кол-во участ.** |
| **13** | **Участие в конкурсе художественных фотографий «Профессии будущего», организованном ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.** | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Участие в конкурсе художественных фотографий «Профессии будущего» | очно, онлайн | Участие в конкурсе художественных фотографий «Профессии будущего», направленного на популяризацию рабочих профессий и специальностей ФП «Профессионалитет» | обучающиеся КИТ | МО АО  МПР АО | КИТ | КИТ | В течение реализации плана | Июль-октябрь | 1 раз в год | 10 | 10 |

**сентябрь**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Формат участия** | **Краткое описание** | **Целевая аудитория** | **Ответств. ОО** | **Организации- участники** | **Площ. провед.** | **Длит. меропр.** | **Планир. сроки провед.** | **Планир. регуляр. провед. меропр.** | **Ср. план. кол-во участ.  в одном меропр.** | **Общее**  **планир. кол-во участ.** |
| **1** | **Проведение мастер-классов по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет», в том числе решение производственных кейсов на предприятиях ключевых производственных отраслей региона\*** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | «Специальность «Технология комплексной переработки древесины» | Очно | ПОО организует профессиональные уроки в классах Лесного профиля с  представителями предприятий с целью формирования интереса к профессиям ФП  «Профессионалитет»,  знакомства с особенностями  работы | Обучающиеся 9 класса МОУ СОШ №7 г. Коряжма | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А. | ГАПОУ АО «КИТ» представители РКЦ гр. ИЛИМ | МОУ СОШ № 7 | 1 ак.часа | апрель | 1 раз в месяц | 22 | 22 |
| 1.2 | Конкурс «Будущий профессионал»  Демонстрация практический умений и навыков | Очно | Проведение мастер класса по специальности «Комплексная переработка древесины» для освещения ФП «Профессионалитет» с привлечением в качестве зрителей будущих абитуриентов | Обучающиеся 9 классов | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А., мастера п/о Никулина Н.В., Лисина Е.В. | ГАПОУ АО «КИТ» представители РКЦ гр. ИЛИМ | КИТ | 1ак.часа | апрель | 1 раз в месяц | 20 | 20 |
| 1.3 | Профессии города Коряжма | Очно | Знакомство с конкретными профессиями и специальностями ФП «Профессионалитет» Лесной отрасли | обучающиеся 6-11 классов | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А., | Мастера п/о и представители профессии | КИТ | 2 ак.часа | Февраль | 1 раз в месяц | 20 | 40 |
| **2** | **Организация и проведение экскурсий по направлениям подготовки, реализуемым в ПОО, и на производственных площадках ведущих предприятий региона в рамках ФП «Профессионалитет»\*** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Экскурсии на производства города группы ИЛИМ специальности Технология комплексной переработки древесины | Очно | Экскурсионные мероприятия на предприятия города и области  Демонстрация производства изнутри | Обучающиеся 6-11 классов | мастера п/о Никулина Н.В., Лисина Е.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» музей бумаги | 1 ак.часа | апрель | 4 экскурсии | 20 | 80 |
| 2.2 | Экскурсии в музеи ведущих предприятий региона | очно | Экскурсионные мероприятия в музей АО «Группа ИЛИМ» | обучающиеся 6-8 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | Представители РКЦ гр. ИЛИМ | музей АО «Группа ИЛИМ» | 2 ак.часа | сентябрь | 1 раз в месяц | 15 | 45 |
| 2.3 | Экскурсии в музеи бумаги ГАПОУ АО «КИТ» | очно | Экскурсионные мероприятия в музей | обучающиеся 6-8 классов | Отв. за музей Лисина Е.В. | КИТ | музей | 2 ак.часа | декабрь | 1 раз в месяц | 15 | 45 |
| **3** | **Организация классных часов в школах с представителями ОПЦ\*** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | «Я в мире профессий» | Онлайн. Оффлайн. Очно | Информационные классные часы- знакомство с программами ФП «Профессионалитет», информации о поступлении, обучении и дальнейшем трудоустройстве | Обучающиеся 6-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | ГАПОУ АО «КИТ», представители производств города ООО «Кулинария», ООО «Кузьня» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1-2 ак.часа | апрель | 1 раз | 20 | 40 |
| 3.2 | Классный час - Экологическое просвещение | Очно | Информационные классные часы по формированию экологической культуры, которая включает комплекс нравственно - этических норм и деятельностных принципов поведения во взаимоотношениях человека, природы и общества в т.ч. использование лесов, их охрана от пожаров, лесовосстановительные мероприятия | Обучающиеся 6-8 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В.  Преподаватель экологии Зашихина И.А., Павлова О.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1 ак. час | апрель | 1 раз | 20 | 20 |
| **4** | **Организация и проведение родительских собраний с представителями ОПЦ\*** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | «Профессия- путь к успеху» | Оффлайн, онлайн | Информационно ­  профориентационное собрание,  демонстрации программам ФП  «Профессионалитет»,  материально-технической базой ОПЦ, информацией о  поступлении, обучении и  последующем трудоустройстве | Родители обучающихся ОО | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В.,  профориентационные группы | ГАПОУ АО «КИТ» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1-2 ак.часа | апрель | 2 раза | 100 | 200 |
| **5** | **Проведение профориентационного тестирования, направленного на выявление профессиональных интересов и способностей обучающихся\*** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | День работников леса | очно | Проведение праздника для первокурсников ФП «Профессионалитет» Лесной отрасли, посвящение в первокурсников | обучающиеся 1-ых курсов КИТ | МО АО | КИТ | КИТ | 2 ак.часа | сентябрь | 1 раз в месяц | 90 | 90 |
| **6** | **Видеопрезентации компетенций, реализуемых в регионе в рамках ФП «Профессионалитет», в т.ч. мастерских\*** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | «Твой выбор» | Оффлайн | Серия видео презентаций  о востребованности специалистов на предприятиях города и региона  информация об ПОО  реализующие программы по  специальностям и информация о трудоустройстве | Обучающиеся 6-11 классов и их родители | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1-2 ак.часа | апрель | 2 раза | 20 | 40 |
| **7** | **Проведение профессиональных проб с целью расширения представления обучающихся о различных специальностях по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»\*** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Профессиональные пробы. «Профессионалы-развитие региона» | Оффлайн | Серия профессиональных проб  в рамках сетевого  взаимодействия с производствами города и региона по специальностям  «Дегустация профессий» | Обучающиеся 6-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. Мастера п/о | ГАПОУ АО «КИТ» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1-4 мероприятий | апрель | По гррафику | 20 | 40 |
| **8** | **Организация встреч с участниками сборных по профессиональному мастерству (WorldSkills Russia, «Абилимпикс» и т.д.)** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Круглый стол «Путь к успеху» | Онлайн | Встреча с участниками и побудителями конкурсов профмастерства WorldSkills Russia, «Абилимпикс» | Участники конкурсов, обучающиеся 6-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. Мастера п/о | ГАПОУ АО «КИТ» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1-2 ак.час | апрель | 1 раз в месяц | 20 | 40 |
| **9** | **Проведение индивидуального консультирования по выбору профессий в ОПЦ** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Индивидуальные консультации по выбору профессий | Очно | Консультация включает в себя  четыре основных этапа:  -предварительная беседа  для обозначения мотивов и  желаний выбора  профессии;  -проведение  профессионального  тестирования; | Обучающиеся 9-11 классов | Педагог- психолог | ГАПОУ АО «КИТ», НИТ, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции | СОШ, КИТ, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции "ГАРМОНИЯ"  структурное подразделение МОУ "СОШ № 2" города Коряжма | 2 ак.час | март | индивидуально по запросу | индивидуально по запросу | 20 |

**Октябрь**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Формат участия** | **Краткое описание** | **Целевая аудитория** | **Ответств. ОО** | **Организации- участники** | **Площ. провед.** | **Длит. меропр.** | **Планир. сроки провед.** | **Планир. регуляр. провед. меропр.** | **Ср. план. кол-во участ.  в одном меропр.** | **Общее**  **планир. кол-во участ.** |
| **1** | **Проведение мастер-классов по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет», в том числе решение производственных кейсов на предприятиях ключевых производственных отраслей региона\*** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | «Специальность «Технология комплексной переработки древесины» | Очно | ПОО организует профессиональные уроки в классах Лесного профиля с  представителями предприятий с целью формирования интереса к профессиям ФП  «Профессионалитет»,  знакомства с особенностями  работы | Обучающиеся 9 класса МОУ СОШ №7 г. Коряжма | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А. | Мастера п/о представители РКЦ гр. ИЛИМ | МОУ СОШ № 7 | 1 ак.часа | октябрь | 1 раз в месяц | 22 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Профессии города Коряжма | Очно | Знакомство с конкретными профессиями и специальностями ФП «Профессионалитет» Лесной отрасли | обучающиеся 6-11 классов | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А., | Мастера п/о и представители профессии | КИТ | 2 ак.часа | Февраль | 1 раз в месяц | 20 | 40 |
| **2** | **Организация и проведение профессиональных праздников по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»\*** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | «Календарь профессий»- профессиональные праздники | Оффлайн,. очно | Праздничные мероприятия по специальностям с представителями профессий | Обучающиеся 6-11 классов | МО АО | Представители профессий и НИТ | НИТ, БИТ, ВЛТ, ПТПТ, КарИТ, КЭМТ, КИТ, АПТ, АТСиЭ, АГМК, СТТТ, АТВМ, АПК | 2 ак.часа | октябрь | 1 раз | 20 | 40 |
| **3** | **Проведение профориентационного тестирования, направленного на выявление профессиональных интересов и способностей обучающихся\*** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Тестирование | Оффлайн | Тестирование способствует выявлению профессиональных интересов и склонностей подростков. Консультации психолога | Обучающиеся 6-11 классов | МО АО | ГАПОУ АО «КИТ» | НИТ, БИТ, ВЛТ, ПТПТ, КарИТ, КЭМТ, КИТ, АПТ, АТСиЭ, АГМК, СТТТ, АТВМ, АПК | 1-2 ак.часа | Октябрь | на период реализации программы | 75 | 150 |
| 3.3 | Что такое Профессионалитет | очно | Интеллектуальные соревнования по представлению ФП «Профессионалитет» | обучающиеся 9-11 классов | МО АО  Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | ОО | 1 ак.час | октябрь | 2 раза в месяц | 50 | 50 |
| **4** | **Организация «Дней открытых дверей» на площадках ОПЦ\*** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | «Единый день  открытых дверей  «День  профессионалитета» | Очно | Комплексное мероприятие,  проводимое на базе ПОО,  включающая себя, встречи с  представителями ПП, квест,  мастер - классы. | Обучающиеся 9 классов и их родители | ГАПОУ АО КИТ | ГАПОУ АО КИТ | НИТ, БИТ, ВЛТ, ПТПТ, КарИТ, КЭМТ, КИТ, АПТ, АТСиЭ, АГМК, СТТТ, АТВМ, АПК | 2 ак. часа | октябрь | на период реализации программы | 40 | 40 |
| **5** | **Участие в проекте ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов ОО субъектов РФ «Билет в будущее» \*** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Профессиональная ориентациия обучающихся 6-11 классов ОО Архангельской области «Билет в будущее»\*; | Онлайн | Онлайн -диагностика позволяет  определить уровень  осознанности и готовность  школьника к выбору профессии. | Обучающиеся 6-11 классов | НИТ | ГАПОУ АО КИТ | МОУ СОШ г. Коряжма | 1 ак.час | С 01 октября по 30 ноября | на период реализации программы | 20 | 40 |
| 5.2 | День профтеха | очно | цель: знакомство с системой профессионального образования в АО | обучающиеся 6-11 классов | АО ИОО  РЦСПСО | ГАПОУ АО КИТ | ГАПОУ АО КИТ | 45 мин | октябрь | - | 20 | 40 |
| **12** | **Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы обучающих экскурсий / воркшопов «ПроВЕРЬ!» на базе ОО СПО для родителей потенциальных абитуриентов ОО СПО.** | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Экскурсия для родителей | очно | Экскурсия-знакомство с возможностями современной профессиональной образовательной организации для родителей потенциальных абитуриентов. В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» | родители | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А., мастера п/о | ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» | 2 акад.часа | 3 неделя октября | 2 раза в год | 20 | 40 |

ноябрь

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Формат участия** | **Краткое описание** | **Целевая аудитория** | **Ответств. ОО** | **Организации- участники** | **Площ. провед.** | **Длит. меропр.** | **Планир. сроки провед.** | **Планир. регуляр. провед. меропр.** | **Ср. план. кол-во участ.  в одном меропр.** | **Общее**  **планир. кол-во участ.** |
| **1** | **Проведение мастер-классов по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет», в том числе решение производственных кейсов на предприятиях ключевых производственных отраслей региона\*** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | «Специальность «Технология комплексной переработки древесины» | Очно | ПОО организует профессиональные уроки в классах Лесного профиля с  представителями предприятий с целью формирования интереса к профессиям ФП  «Профессионалитет»,  знакомства с особенностями  работы | Обучающиеся 9 класса МОУ СОШ №7 г. Коряжма | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А. | Мастера п/о представители РКЦ гр. ИЛИМ | МОУ СОШ № 7 | 1 ак.часа | ноябрь | 1 раз в месяц | 22 | 22 |
| 1.2 | Профессии города Коряжма | Очно | Знакомство с конкретными профессиями и специальностями ФП «Профессионалитет» Лесной отрасли | обучающиеся 6-11 классов | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А., | Мастера п/о и представители профессии | КИТ | 2 ак.часа | ноябрь | 1 раз в месяц | 20 | 40 |
| 1.3 | «Правильный выбор» | Очно | Квест-игра. | Обучающиеся 6-11 классов | МО АО | ПОО | НИТ, БИТ, ВЛТ, ПТПТ, КарИТ, КЭМТ, КИТ, АПТ, АТСиЭ, АГМК, СТТТ, АТВМ, АПК | 2 ак.часа | Октябрь | 1 раз в месяц | 60 | 120 |
| **2.Организация и проведение экскурсий по направлениям подготовки, реализуемым в ПОО, и на производственных площадках ведущих предприятий региона в рамках ФП «Профессионалитет»\*** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Экскурсии на производства города группы ИЛИМ специальности Технология комплексной переработки древесины | Очно | Экскурсионные мероприятия на предприятия города и области  Демонстрация производства изнутри | Обучающиеся 6-11 классов | Группа Илим | Группа ИЛИМ, | Музей гр. ИЛИМ | 2 ак.часа | ноябрь | 1 раз | 20 | 80 |
| 2.2 | Экскурсии в музеи ведущих предприятий региона | очно | Экскурсионные мероприятия в музей АО «Группа ИЛИМ» | обучающиеся 6-8 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | Представители РКЦ гр. ИЛИМ | музей АО «Группа ИЛИМ» | 2 ак.часа | ноябрь | 1 раз в месяц | 15 | 45 |
| **3** | **Организация классных часов в школах с представителями ОПЦ\*** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | «Я в мире профессий» | Онлайн. Оффлайн. Очно | Информационные классные часы- знакомство с программами ФП «Профессионалитет», информации о поступлении, обучении и дальнейшем трудоустройстве | Обучающиеся 9 класса МОУ СОШ г.Коряжма | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А., отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | Производства города, ПОО | МОУ СОШ г. Коряжма | 1 ак.часа | ноябрь | 1 раз | 40 | 40 |
| 3.2 | Классный час - Экологическое просвещение | Очно | Информационные классные часы по формированию экологической культуры, которая включает комплекс нравственно - этических норм и деятельностных принципов поведения во взаимоотношениях человека, природы и общества в т.ч. использование лесов, их охрана от пожаров, лесовосстановительные мероприятия | Обучающиеся 8 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В.  Преподаватель экологии Зашихина И.А. | ГАПОУ АО «КИТ» | МОУ СОШ г. Коряжма | 1 ак. час | ноябрь | 1 раз | 20 | 20 |
| 3.3 | Что такое Профессионалитет | очно | Интеллектуальные соревнования по представлению ФП «Профессионалитет» | обучающиеся 9-11 классов | МО АО  Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | ОО | 1 ак.час | ноябрь | 2 раза в месяц | 50 | 50 |
| **4** | **Проведение комплексного профильного мероприятия по профессиональной ориентации на базе образовательной организации или ПОО («День профориентации», «День карьеры») – «День профессионалитета»\*** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | «Профессионалитет - это будущее!» | Оффлайн, онлайн | Комплексное мероприятие,  проводимое на базе ПОО,  включающая себя, встречи с  представителями ПП, квест,  мастер - классы. | Обучающиеся 6-11 классов и их родители | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | НИТ, КИТ | ГАПОУ АО «КИТ» | 2 ак. часа | Ноябрь | на период реализации программы | 40 | 40 |
| **5** | **Участие в проекте ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов ОО субъектов РФ «Билет в будущее»\*** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Профессиональная ориентация обучающихся 6-11 классов ОО Архангельской области «Билет в будущее»\*; | Онлайн | Онлайн -диагностика позволяет  определить уровень  осознанности и готовность  школьника к выбору профессии. | Обучающиеся 6-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | НИТ, КИТ | МОУ СОШ г. Коряжма | 1 ак.час | С 01 октября по 30 ноября | на период реализации программы | 10 | 50 |
| 5.2 | Дегустация профессий | очно | Мероприятие для обучающихся 9 классов, Мастер- класс по специальности Комплексная переработка древесины | Обучающиеся классов | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А. | ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» | 1 ак. часа | Ноябрь | 1 раз | 40 | 40 |
| **10** | **Проведение профессиональных проб на предприятиях реального сектора экономики Архангельской области, являющихся участниками Федерального проекта, с целью расширения представления обучающихся об образовательных программах Профессионалитета, реализуемых в Архангельской области.** | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Профессионалы – развитие региона | очно | проведение проф.проб для обучающихся ОО с целью знакомства с профессиями и специальностями ФП «Профессионалитет» Лесной отрасли | обучающиеся 9-ых классов | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А., | ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» | 1 ак.час | ноябрь | 1 раз в месяц | 10 | 50 |
| 10.2 | Знакомимся с отраслью играя | очно | проведение серии настольных игр лесной тематики | обучающиеся 6-8, 10-11 классы | Педагог - организатор | ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» | 1 ак.час | февраль, март, ноябрь, декабрь | 2 раза в месяц | 10 | 40 |
| **21** | **Организация встреч со студентами ОО СПО, обучающимися по образовательным программам Профессионалитета.** | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Поделись знанием | очно | организация встреч с обучающимися по ФП «Профессионалитет» | обучающиеся 7-9 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В.  Студенты КИТ | ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» | 1 ак.час | ноябрь | 2 раза в месяц | 25 | 50 |

Декабрь

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Формат участия** | **Краткое описание** | **Целевая аудитория** | **Ответств. ОО** | **Организации- участники** | **Площ. провед.** | **Длит. меропр.** | **Планир. сроки провед.** | **Планир. регуляр. провед. меропр.** | **Ср. план. кол-во участ.  в одном меропр.** | **Общее**  **планир. кол-во участ.** |
| **1** | **Проведение мастер-классов по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет», в том числе решение производственных кейсов на предприятиях ключевых производственных отраслей региона\*** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | «Специальность «Технология комплексной переработки древесины» | Очно | ПОО организует профессиональные уроки в классах Лесного профиля с  представителями предприятий с целью формирования интереса к профессиям ФП  «Профессионалитет»,  знакомства с особенностями  работы | Обучающиеся 9 класса МОУ СОШ №7 г. Коряжма | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А. | Мастера п/о представители РКЦ гр. ИЛИМ | МОУ СОШ № 7 | 1 ак.часа | декабрь | 1 раз в месяц | 22 | 22 |
| 1.2 | Профессии города Коряжма | Очно | Знакомство с конкретными профессиями и специальностями ФП «Профессионалитет» Лесной отрасли | обучающиеся 6-11 классов | Зав. отделением ПП и ПО Зиновьева И.А., | Мастера п/о и представители профессии | КИТ | 2 ак.часа | Февраль | 1 раз в месяц | 20 | 40 |
| **2** | **Организация и проведение экскурсий по направлениям подготовки, реализуемым в ПОО, и на производственных площадках ведущих предприятий региона в рамках ФП «Профессионалитет»\*** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Экскурсии на производства города группы ИЛИМ специальности Технология комплексной переработки древесины | Очно | Экскурсионные мероприятия на предприятия города и области  Демонстрация производства изнутри | Обучающиеся 6-11 классов | Группа Илим | Группа Илим | Производственные площадки | 2 ак.часа | декабрь. | 1 раз | 20 | 80 |
| 2.2 | Экскурсии в музеи ведущих предприятий региона | очно | Экскурсионные мероприятия в музей АО «Группа ИЛИМ» | обучающиеся 6-8 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | Представители РКЦ гр. ИЛИМ | музей АО «Группа ИЛИМ» | 2 ак.часа | декабрь | 1 раз в месяц | 15 | 45 |
| 2.3 | Экскурсии в музеи бумаги ГАПОУ АО «КИТ» | очно | Экскурсионные мероприятия в музей | обучающиеся 6-8 классов | Отв. за музей Лисина Е.В. | КИТ | музей | 2 ак.часа | декабрь | 1 раз в месяц | 15 | 45 |
| **3** | **Организация классных часов в школах с представителями ОПЦ\*** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | «Я в мире профессий» | Онлайн. Оффлайн. Очно | Информационные классные часы- знакомство с программами ФП «Профессионалитет», информации о поступлении, обучении и дальнейшем трудоустройстве | Обучающиеся 6-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | НИТ, КИТ | НИТ, КИТ, | 1 ак.часа | декабрь | 1 раз | 20 | 20 |
| 3.3 | Что такое Профессионалитет | очно | Интеллектуальные соревнования по представлению ФП «Профессионалитет» | обучающиеся 9-11 классов | МО АО  Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | ОО | 1 ак.час | декабрь | 2 раза в месяц | 50 | 50 |
| **4** | **Организация и проведение профессиональных праздников по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»\*** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | «Календарь профессий»- профессиональные праздники | Оффлайн, очно | Праздничные мероприятия по специальностям с представителями профессий | Обучающиеся 6-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | Представители профессий и НИТ | ГАПОУ АО «КИТ» | 2 ак.часа | декабрь | По датам | 20 | 20 |
| **5** | **Проведение профессиональных проб с целью расширения представления обучающихся о различных специальностях по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»\*** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Профессиональные пробы. «Профессионалы-развитие региона» | Оффлайн | Серия профессиональных проб  в рамках сетевого  взаимодействия с производствами города и региона по специальностям | Обучающиеся 6-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» | 1 ак.час | Декабрь | на период реализации программы | 20 | 20 |
| **6. Организация профориентационных квестов по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | «Профессионалитет» | Очно | Комплексное мероприятие,  проводимое на базе ПОО,  включающая себя, встречи с  представителями ПП, квест,  мастер - классы | Обучающиеся 6-11 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В. | ГАПОУ АО «КИТ» | НИТ, КИТ | 1-2 ак.час | 1я неделя декабря | на период реализации программы | 20 | 20 |
| **10** | **Проведение профессиональных проб на предприятиях реального сектора экономики Архангельской области, являющихся участниками Федерального проекта, с целью расширения представления обучающихся об образовательных программах Профессионалитета, реализуемых в Архангельской области.** | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Знакомимся с отраслью играя | очно | проведение серии настольных игр лесной тематики | обучающиеся 6-8, 10-11 классы | Педагог - организатор | ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» | 1 ак.час | декабрь | 2 раза в месяц | 10 | 40 |
| **21** | **Организация встреч со студентами ОО СПО, обучающимися по образовательным программам Профессионалитета.** | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Поделись знанием | очно | организация встреч с обучающимися по ФП «Профессионалитет» | обучающиеся 7-9 классов | Отв. за профориентационную работу Тропникова С.В.  Студенты КИТ | ГАПОУ АО «КИТ» | ГАПОУ АО «КИТ» | 1 ак.час | декабрь | 2 раза в месяц | 25 | 50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия, реализуемые командами проекта «Амбассадоры Профессионалитета»:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обязательные:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **26** | **​​Участие в конкурсах, мероприятиях, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.1 | Создание медиацентра | очно | Формирование медиапространства системы СПО через активное включение в работу руководства, преподавателей и студентов; формирование и развитие медиакомпетенций у студентов и преподавателей | абмассадоры КИТ, куратор амбассадоров, преподаватели, руководство ПОО | Рабочая группа | | ГАПОУ АО «КИТ» | | ГАПОУ АО «КИТ» | | в течение всего года | | январь – декабрь | | в течение всего года | | 15 | | 15 | |
| 26.2 | Сборник шуток от педагогов «И все засмеялись» | очно | Создание сборника шуток и курьезов от педагогов, их цитат и забавных случаев из студенческой жизни. Обучающиеся собирают наполнение сборника. Приурочено к году педагога и наставника | преподаватели, амбассадоры КИТ | МО АО | | ГАПОУ АО «КИТ» | | ГАПОУ АО «КИТ» | | в течении проведения | | февраль-декабрь | | в течение проведения | | 10 | | 10 | |
| 26.3 | Деловые завтраки с участием амбассадоров Профессионалитета «Мы ПРОФИ!» | очно | Мероприятие направлено на расширение кругозора, получение новых навыков и компетенций амбассадоров Профессионалитета в сфере медиакоммуникаций (реклама, ораторское искусство, связи с общественностью). Запланировано проведение 10 завтраков с привлечением специалистов медиасферы | амбассадоры КИТ | МО АО | | ГАПОУ АО «КИТ» | | ГАПОУ АО «КИТ» | | 1 ак.час | | март-декабрь | | 1 раз в месяц | | 4 | | 4 | |
| 26.4 | Конкурс создание гимна ФП «Профессионалитет» | онлайн | Конкурс на создание гимна Профессионалитета «СПОем вместе» | амбассадоры КИТ | МО АО | | ГАПОУ АО «КИТ» | | ГАПОУ АО «КИТ» | | в течении проведения конкурса | | 15 января – 15 марта | | единовременно | | 4 | | 4 | |
| 26.5 | Всероссийская эстафета «10 вопросов наставнику» | очно | Мероприятие приурочено к году педагога и наставника. Обучающиеся по образовательным программам Профессионалитета формируют 10 вопросов к своему куратору/педагогу/наставнику и берут у него интервью, записывая процесс на видео. В течение года записанные интервью регулярно публикуются в социальных сетях и официальных страницах федерального проекта «Профессионалитет». | амбассадоры КИТ | МО АО | | ГАПОУ АО «КИТ» | | ГАПОУ АО «КИТ» | | 1 ак.час | | 01-31 марта | | единовременно | | 4 | | 4 | |
| 26.5 | Приемная кампания | очно | содействие в проведении приемной кампании КИТ | амбассадоры НИТ | МО АО | | ГАПОУ АО «КИТ» | | ГАПОУ АО «КИТ» | | в течение приемной кампании | | июн-август | | в течение приемной кампании | | 4 | | 4 | |
| 26.6 | Единый день знаний | очно | проведение праздничной программы для первокурсников, участие в праздничном флеш-мобе, экскурсия по техникуму | амбассадоры КИТ, куратор амбассадоров | МО АО | | ГАПОУ АО «КИТ» | | ГАПОУ АО «КИТ» | | 2 ак.часа | | 01 сентября | | единовременно | | 120 | | 120 | |
| **27** | **Проведение Всероссийского классного часа в рамках подготовки к проведению Единого дня открытых дверей.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1 | Обучающие экскурсии в образовательных учреждениях СПО для родителей потенциальных абитуриентов | очно | Обучающая экскурсия для родителей потенциальных абитуриентов по колледжам с целью получить прикладные профессиональные навыки и оценить возможности материально-технического обеспечения колледжей. Задачами данного мероприятия являются изменение образа среднего профессионального образования в представлении родителей потенциальных абитуриентов, детальное погружение в образовательный процесс и возможность прикладного освоения профессиональных навыков | родители абитуриентов | МО АО  МПР АО | ГАПОУ АО «КИТ» | | ГАПОУ АО «КИТ» | | 1 ак.часа | | апрель  октябрь | | 2 раза в месяц | | 10 | | 40 | |
| 27.2 | Всероссийский классный час в рамках Единого дня открытых дверей | очно | Ознакомление обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций с актуальным состоянием развития СПО, раскрытие перспектив обучающихся при поступлении в ПОО на образовательные программы ФП «Профессионалитет», информирование о проведении Единого дня открытых дверей ФП «Профессионалитет» | обучающиеся 9-11 классов | МО АО | КИТ | | ОО | | 1 ак.час | | апрель  октябрь | | 1 раза в неделю | | 25 | | 400 | |
| 27.2 | Единый день открытых дверей | очно | участие команды амбассадоров ФП «Профессионалитет» совместно с другими обучающимися НИТ в организации и проведения ЕДОД | амбассадоры, обучающиеся КИТ | МО АО | | ГАПОУ АО «КИТ» | | ГАПОУ АО «КИТ» | | 4 ак.часа | | апрель, октябрь | | единовременно | | 40 | | 80 | |
| **28** | **Участие в обучающих программах, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.1 | Образовательный трек  (очное выездное мероприятие, даты и месяц проведения может быть изменены) | очно | Образовательное мероприятие, направленное на совершенствование компетенций команд амбассадоров Профессионалитета, мастер-классы, познавательные игры от экспертов и самих команд амбассадоров | амбассадоры кИТ | МО АО | | НИТ | | место проведения уточняется | | на период проведения трека | | (даты не определены) | | единовременно | | 5 | | 5 | |
| 28.2 | Молодежный форум 2023 год  (очное выездное мероприятие) | очно | Образовательно-развлекательное мероприятие, направленное на совершенствование компетенций участников Молодежного форума в части навыков по популяризации ФП «Профессионалитет» | амбассадоры КИТ | МО АО | | КИТ | | место проведения уточняется | | на период проведения форума | | сентябрь | | единовременно | | 5 | | 5 | |
| **Вариативные:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **29** | **Организация интерактивов / флешмобов / квестов / благотворительных акций / спортивных, культурно-массовых, патриотических мероприятий / фестивалей и прочих мероприятий, направленных на популяризацию Федерального проекта.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.1 | Запись видеовизитки ко дню студента «Я в хорошей компании!» | очно | Запись видеовизиток участников команд в рамках учебных организаций с целью знакомства с коллегами по отраслям и популяризации федерального проекта «Профессионалитет» | амбассадоры КИТ | МО АО | | ГАПОУ АО «КИТ» | | ГАПОУ АО «КИТ» | | 1 ак.час | | 25 января – 08 февраля | | единовременно | | 4 | | 4 | |
| 29.2 | Флешмоб «Капсула времени Профессионалитета» | очно | Сплочение команд амбассадоров Профессионалитета и студентов ПОО. Студенты пишут на открытках для себя «пожелание в будущее». Все открытки опускаются в коробку с эмблемой Профессионалитета, которую можно будет открыть на выпускном | обучающиеся КИТ | МО АО | | ГАПОУ АО «КИТ» | | ГАПОУ АО «КИТ» | | 1 ак.час | | 01 сентября | | единовременно | | 20 | | 20 | |
| 29.3 | Зимний квест «Шишкин квест» | онлайн | Интерактивная квест-игра «Найди шишку» | обучающиеся 6-11 классов, обучающиеся КИТ | МО АО  МПР АО | | КИТ | | социальные сети | | в течении месяца | | 15 декабря | | в течение месяца | | 70 | | 70 | |
| 29.4 | Онлайн новогоднее мероприятие «Не опять, а С НОВЫМ!» | онлайн | Проводится с целью подведения итогов года и сбора обратной связи от ребят для дальнейшего планирования мероприятий и развития проекта. Инфографика проекта, познавательные факты и награждение (номинации) участников за прошедший год в формате интерактивного адвент-календаря | амбассадоры КИТ | МО АО | | КИТ | | социальные сети | | 1 ак.час | | 27 декабря | | единовременно | | 4 | | 4 | |